- Название проекта – «Сохранение родного языка как основа формирования общероссийской гражданской идентичности»

- География проекта  - проект будет реализовываться на территории Белгородской области, где проживают люди с дисфункцией зрения, в детских садах компенсирующего вида, православных школах города, детских оздоровительных лагерях, церковных приходах.

- Начало реализации проекта 28.04.2019

- Завершение проекта - 28.08.2019

- Обоснование социальной значимости проекта (проблематика):

Русский литературный язык является преемником старо-церковнославянского языка, созданного славянскими первоучителями Кириллом и Мефодием. Родной язык отражает историю народа, его душу и сохранить язык, значит сохранить национальную идентичность. Русский язык сегодня - это необходимое и крайне важное средство консолидации общества и обеспечения государственной целостности России, объединяющее элемент политической, экономической и культурной сфер жизни нашей страны.

Русский язык, как способ существования русского национального мышления и русской культуры, нуждается в охране и его правильном использовании. А русский язык как знаковая система передачи информации требует дальнейшего совершенствования на новом этапе развития цивилизации.

На сегодняшний день обучение русскому языку протекает на фоне общего снижения речевой культуры, засилье англицизмов,  утеряны торжественность, выразительность и благозвучие, его  захлестнул поток искажений, жаргонизмов и заимствований.  Происходит упрощение речи до однообразия, снижается его духовность, речь опошляется, и как следствие - мышление и поведение людей. Поэтому так остро стоит проблема защиты, сохранения, развития языка и борьба за его чистоту.

- Цели проекта: посредством различных интегрированных форм культурно-досуговой деятельности и партнерством между Церковью, общественностью и государственными структурами содействовать сохранению и развитию русского языка на территории области.

- Как в вашем проекте будет организовано церковно-светское партнерство:

Письмо поддержки.

- Партнеры,  при участии которых будет реализовываться проект, и формы партнерства:

Белгородская и Старооскольская епархия, Всероссийское общество слепых – участие прихожан церкви в поэтическом Конкурсе Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

- Письма (сопроводительное письмо, договоры, соглашения о партнерстве):

Сопроводительное письмо Белгородская и Старооскольская епархия, Всероссийское общество слепых.

- Задачи проекта: ко Дню славянской письменности провести среди детей-воспитанников детских садов компенсирующего вида, учащихся православных школ города и читателей библиотеки в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры городской конкур чтецов «И только Слово выше Света». В летний период для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Юность» и «Гагарин» провести конкурс плакатов за чистоту русского языка «Живое слово». Организовать и провести сбор поэтических произведений авторов с ограничениями жизнедеятельности, проживающих на территории Белгородского, Валуйского и Старооскольского районов, церковных прихожане для поэтического сборника. Подготовить макет и издать сборник  духовно-нравственной направленности «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Провести презентацию сборника.

- Благополучатели проекта: слепые и слабовидящие пользователи библиотек, проживающие на территории Белгородского, Валуйского и Старооскольского районов, церковные прихожане, воспитанники детских садов и православных школ, дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях «Юность» и «Гагарин».

- Как будет реализован проект.

Проект  включает в себя 4 этапа: 1-й – проведение городского конкурса чтецов «И только Слово выше Света» среди детей-воспитанников детских садов компенсирующего вида, учащихся православных школ города и читателей библиотеки в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

2-й этап – конкурс плакатов «Живое слово» за чистоту русского языка в оздоровительных лагерях «Юность» и «Гагарин».

З-й этап – сбор поэтических произведений авторов с ограничениями жизнедеятельности, проживающих на территории Белгородского, Валуйского и Старооскольского районов, церковных прихожане. Подготовка макета и издание сборника  духовно-нравственной направленности «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

4-й этап – заключительный, презентация сборника духовно-нравственной тематики и отчёт о реализации проекта с предоставлением копий первичных и иных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, а также фото- и видеоматериалы.

- Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта:

В рамках проекта задействовано 3 возрастные категории участников:      5-10 лет (конкурс чтецов), подростковая группа 11-14 лет (конкурс плакатов) и взрослая категория читателей (поэтический конкурс).

Конкурс чтецов включает в себя 2 тура (I тур – отборочный и II тур – финальный с награждением победителей) и участие 250 воспитанников детских садов и православных школ.

Рекламно-информационный блок: 5 информационных материалов (анонсы - 2, хроника событий – 2, заключительное видео – 1).

Конкурс плакатов содержит:  2 информационных мероприятия совместно со священнослужителем о чистоте русского языка - познавательные часы для отдыхающих в летних оздоровительных лагерях МБУ ДОЛ «Юность» и «Гагарин» (500 человек); рисование плакатов; награждение победителей.

Рекламно-информационный блок: 3 материала (анонс о начале конкурса и церемонии награждения - 1, хроника событий  о проведении мероприятий, рисовании плакатов и награждении - 1, заключительное видео – 1).

Подготовка к изданию поэтического  сборника духовно-нравственной тематики «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».  Отчёт о реализации проекта с предоставлением копий первичных и иных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, а также фото-и видеоматериалы.

Рекламно-информационный блок: 3 материала (анонс сборника - 1, хроника о презентации - 1, видео-репортаж о проекте в целом - 1).

- Краткая аннотация проекта: проект духовно-нравственной направленности включает в себя информационную и конкурсную деятельность с людьми  различных возрастных групп с ограничениями жизнедеятельности, направлен на содействие, сохранение и развитие русского языка на территории области.

- Мероприятия проекта конкурс чтецов «И только Слово выше Света»; конкурс плакатов «Живое слово»; издание и презентация сборника  духовно-нравственной направленности «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

- Полная стоимость проекта (руб.) 120 000 рублей

- Имеющаяся сумма (руб.)  30 000 рублей

- Запрашиваемая сумма (руб.) 90 000 рублей

Конец формы