(Приложение № 1)

**Информационная Форма**

1. Название проекта: «Уверенные шаги в историю родного края»

2. Название конкурса: «Новая роль библиотек в образовании»

3. ФИО руководителя проекта Саруханова Елена Анатольевна

и его должность: Директор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я. Ерошенко»

 (для организаций)

4. Паспортные данные: 1412 / 289614

 (номер) (серия)

 Отделением №2 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде 02.03.2013 г. (кем и когда выдан)

5. Адрес руководителя проекта:

 - по месту жительства (прописки) Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 70/8

 - фактический Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 70/8

6. Домашний телефон: 8 919 226 19 39

7. Электронная почта: yuli-suri@yandex.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Только для организаций**8. Название организации:по-русски: ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.Ерошенко» 9. ФИО и должность руководителя организации: Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко 10. Адрес: юридический Россия, 308002, г. Белгород, ул. Курская, 6-а  фактический Россия, 308002, г. Белгород, ул. Курская, 6-а 11. Тел./факс организации: Тел. (4722) 26-02-69, факс (0722) 26-06-37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Реквизиты организации: | ИНН | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|  |
|  | КПП | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Расчетный счет № | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевой счет № | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование банка: УФК по Белгородской области (департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области) ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». Отделение Белгород г. Белгород

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БИК | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |

13. Источники финансирования организации:  **внебюджетные средства** 14. Фамилия и телефон бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности: С. Тилинина,  тел. (4722) 27-84-83\_  |

15. Длительность проекта, даты реализации: сентябрь 2016 – сентябрь 2017 г.

16.Общий бюджет проекта: **276** тысяч рублей

17.Сумма, запрашиваемая у Фонда **276** тысяч рублей

18.У каких еще фондов Вы просили гранты на этот проект? нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19.У каких фондов Вы получали гранты последние 2 года? \_

Фонд М. Прохорова , проект «Тифлопуть в искусство» (2014 год)

20.Являлись/являетесь ли Вы или другие участники проекта сотрудником, экспертом «Благотворительного фонда культурных инициатив»? – нет

21.Откуда Вы получили информацию о конкурсе?:

Были получателями гранта Фонда М. Прохорова в 2011, 2014 г.г.

22. Краткое описание проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект направлен на приобщение инвалидов по зрению к историко-культурному наследию малой родины - Валуйского края Белгородской области. В ходе реализации проекта будут созданы условия для равного доступа инвалидам по зрению к памятникам истории и архитектуры при помощи использования спутниковой навигации.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Подпись руководителя организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

 (для организаций)

|  |
| --- |
| (заполняется сотрудниками Фонда)Зарегистрирована в Программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер и дата)Дата получения заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Описание проекта:**

На территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области расположено 423 памятника истории и культуры, находящихся под охраной: 355 памятников археологии, 21 памятник истории и архитектуры, 47 памятников воинской славы и воинских захоронений. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Валуйчане гордятся своими историческими истоками, бережно сохраняя наследие старших поколений, память о трудовой и воинской доблести земляков.

Среди жителей нашего края проживают 317 человек, имеющих проблемы со зрением, из них 57 детей, которые обучаются в Валуйской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей.

Однако на улицах нашего города редко увидишь слепых и не потому, что их нет, а потому, что незрячему человеку очень сложно ориентироваться в пространстве без помощи зрячих.

Валуйский филиал ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» обслуживает 265 инвалидов по зрению. Наш филиал является просветительским центром в решении проблем незрячих в области истории, культуры, образования. Здесь на протяжении последних двух лет ведется работа по обучению незрячих и слабовидящих компьютерной грамотности, работе на сенсорных устройствах (телефоны-смартфоны) и пространственному ориентированию с помощью GPS навигации.

GPS - это сокращенное название глобальной системы позиционирования, которая использует информацию со спутников для получения географических координат и определения местоположения объекта.

Системы GPS навигации открывают перед людьми с нарушениями зрения доселе не существовавшие для них возможности в области ориентирования и доступа к визуальной информации, в особенности, в незнакомых местах. Так, незрячий человек, владеющий GPS, приехав в незнакомое место (даже в незнакомый город и незнакомую страну), может не спрашивать название улицы или номер дома у прохожих, но определить его сам с помощью загруженных карт, спланировать маршрут и узнать, что находится вокруг.

В знакомых и в незнакомых местах GPS помогает определить и поддерживать направление движения, отслеживать заданные ориентиры. Несомненно, использование спутниковой навигации способствует повышению независимости человека с нарушением зрения (со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями в психологическом отношении), а также качества и уровня его жизни.

На сегодняшний день единственным российским центром обучения GPS-навигации является Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Срок обучения - один месяц за счет направляющей стороны. Обучение осуществляется по мере формирования групп. В связи с финансовыми проблемами местных и региональных общественных организаций ВОС, число групп незначительно. Кроме того, есть люди, которые в силу жизненных обстоятельств, не могут уехать на целый месяц, требующийся для обучения в Москве.

В настоящее время особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным, историческим и другим учреждениям).

Наш проект направлен на:

- возможность осуществления безбарьерного доступа данной категории жителей Валуйского района к объектам, представляющим историческую и культурную ценность нашего города и района;

- самостоятельное ориентирование людей с глубоким нарушением зрения в пространстве;

- сохранение исторического наследия родного края в аудио- и видеоматериалах;

- создания базы GPS-маршрутов с аудио- и видеорядами адаптированных тифлокомментариями для пользования тотально незрячими людьми, а также для специалистов работающих с незрячими людьми, в качестве рабочего материала.

Также планируется создание тактильной карты г. Валуйки с указанием улиц и достопримечательностей и 3D макетов, позволяющих знакомиться с миром, который обычно нельзя потрогать.

Разработать направление работы клуба «Навигатор», действующего в филиале библиотеки, для любителей истории и путешествий «Я сам дойду», с целью обсуждения и решения проблем, связанных с данной тематикой.

 **Цель проекта:**

Приобщение инвалидов по зрению к культурному и историческому наследию родного края путем создания условий для равного доступа к памятникам истории и культуры посредством проведения комплекса мероприятий, направленных на обучение и использование современных технологий для слепых.

**Задачи:**

1. Создание и описание GPS маршрутов, адаптированных для незрячих к историко-культурным объектам Валуйского района для дальнейшей передачи этих баз данных в мировое информационное пространство.
2. Подготовка и проведение 20 библиотечных экскурсий с использованием спутниковой навигации.
3. Проведение мастер-классов для специалистов, работающих с незрячими, по использованию современных технологий, значительно расширяющие возможности незрячих и слабовидящих.
4. На наглядном примере самостоятельного ориентирования незрячих людей с помощью GPS создавать в обществе и СМИ реалистические представления о возможностях людей с нарушениями зрения и формировать позитивное к ним отношение.

**Уникальность проекта**

Впервые не только в Белгородской области, но и в России будут предоставлены условия для незрячих и слабовидящих по самостоятельному изучению родного края при помощи спутниковой навигации и созданы базы адаптированных маршрутов, позволяющих незрячим людям как самостоятельно пройти по ним, так и при необходимости стать экскурсоводом для зрячих людей.

**Социальные группы:**

Проект рассчитан на незрячих и слабовидящих читателей библиотеки. Предположительное число участников проекта - незрячие дети ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат» - 5 человек, взрослые незрячие, члены клуба «Навигатор» Валуйского филиала ГКУК «Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко» - 17 человек, зрячие - волонтеры-ассистенты –студенты ОГАПОУ «Валуйский колледж» - 8 человек.

**Популяризация проекта:**

Реализуя проект, мы привлечём внимание средств массовой информации, органов местной власти к качеству жизни российских инвалидов, к проблемам их социализации и адаптации в обществе. Опыт работы в ходе реализации проекта будет обобщен и результаты нашей деятельности найдут отражение в СМИ и Интернет-пространстве.

**Организации – партнёры:**

**Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»** может оказать комплексную помощь в предоставлении автотранспорта, необходимого для подготовки экскурсий и составлении GPS маршрутов нашего города.

**Местная организация Всероссийского общества слепых г. Валуйки.** Вся работа по подготовке и проведению гранта будет проводиться в тесном сотрудничестве с членом этой организации Ю.В. Чумаченко, прошедшим обучение (с правом преподавания) GPS-навигации в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых г. Москве.

**Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»** ведёт краеведческую деятельность, направленную на изучение и популяризацию исторического и культурного наследия Белгородчины, Валуйского района; собирает и сохраняет документы по вопросам местной историко-культурной жизни; создает собственные базы данных в традиционной и электронной формах. Сотрудничество с данной организацией принесет нам неоценимую помощь в подготовке и сбора информации по нашему краю. Также само здание библиотеки, является историческим объектом, что будет отражено в нашем проекте.

**ОГАПОУ «Валуйский колледж»** - предоставление волонтеров-ассистентов из группы студентов, обучающихся на отделении «Социальный работник». Студенты вначале будут обучены правилам сопровождения незрячих людей, а затем применят свои знания на практике при прохождении маршрутов с незрячими. Данная работа будет взаимовыгодной как для самих студентов в качестве дополнительного образования, так и помощь незрячим людям.

**МКУК «Валуйский историко-художественный музей».** Здание музея является памятником истории нашего города, а также это культурно - образовательный центр, который располагает библиотечным фондом, насчитывающим около 2 000 единиц краеведческой, этнографической, искусствоведческой и справочной литературы и научных периодических изданий. Сотрудничество с данной организацией будет очень необходимо в нашей работе для получения историко-краеведческой информации.

**ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат».** В школе-интернате обучается и воспитывается 56 детей имеющих проблемы со зрением. На протяжение последних 2 лет Валуйский филиал библиотеки проводит работу с группой незрячих детей (5 человек) по обучению их пользованию навигационными устройствами. В ходе реализации проекта эти дети будут принимать участие в экскурсиях и прохождении маршрутов.

**Валуйская благочиния.** Данная организация располагает достоверной информацией о храмах города и района, которая может быть использована в работе над проектом.

**Этапы реализации проекта:**

**Реализация проекта** проходит в 3 этапа:

**Подготовительный**: **сентябрь 2016 г - февраль 2017 г.**

1. Консультации со специалистами: музеев города Валуйки и Валуйского района; Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, учебный отдел г. Москва;МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»; Валуйского благочиния; местными историками-краеведами (Начальник управления образования – Дегтярев Сергей Анатольевич, учитель истории ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат» - Рощупкина Вера Александровна).
2. Создание тактильной карты-схемы города Валуйки с указанием достопримечательностей.
3. Создание 3D макетов храмов и музеев, позволяющих знакомиться с миром, который обычно нельзя потрогать.
4. Подготовка и создание адаптивных для незрячих маршрутов движения городского общественного транспорта с указанием остановок (3 маршрута).
5. Подготовка и создание адаптивных для незрячих пеших маршрутов города с аудио- и видеорядами:
6. Валуйский филиал ГКУК «Спецбиблиотека» - г. Валуйки центр города, экскурсия по периметру улиц старинного города-крепости Валуйки.
7. г. Валуйки центр города – «МКУК «Валуйский историко-художественный музей».
8. г. Валуйки центр города – Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»,
9. школа-интернат». Здание школы является историческим объектом города.
10. г. Валуйки центр города – дом купцов Олейниковых.
11. г. Валуйки центр города - Народный дом.
12. г. Валуйки центр города - Дом земского врача Воюцкого.
13. г. Валуйки центр города - винокуренный завод Добычина.
14. г. Валуйки центр города – Никольский храм.
15. г. Валуйки центр города - Валуйский Успенский Николаевский монастырь.
16. г. Валуйки центр города – Храм Священномученика Игнатия Богоносца.
17. г. Валуйки центр города - Дом штаба Первой Конной армии.
18. г. Валуйки центр города **- Памятник Герою Советского Союза генералу армии Н.Ф. Ватутину**
19. г. Валуйки центр города **-** Братская могила советских воинов в г. Валуйки.
20. Подготовка и создание адаптивных для незрячих автомобильно-пеших маршрутов города с аудио- и видеорядами:

**Маршруты:**

1. г. Валуйки центр города - с. Сухарево Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» .
2. г. Валуйки центр города – п. Уразово (посещение 3 мест) : МУК «Уразовский краеведческий музей»; Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи; Храм иконы Божией Матери «Знамение».
3. г. Валуйки центр города - село Рождествено, Храм Рождества Христова
4. г. Валуйки центр города - с. Солоти, рекреационный комплекс «Чистый ключ».
5. г. Валуйки центр города - с. Ватутино, Музейный комплекс «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина».
6. г. Валуйки Центр города - с. Конопляновка, Ботанический заказник — урочище «Сниженные Альпы».
7. Занесение в общую картографическую базу месторасположение исторических объектов.
8. Подготовка зрячих ассистентов для сопровождения незрячих во время прохождения маршрутов. Поскольку большая доля работы состоит из практических занятий на улице, то для обеспечения безопасности незрячих необходимы ассистенты, а для этого необходимо обучить студентов-волонтеров правильному сопровождению незрячих людей.

**Основной: (март 2017 – август 2017 год)**

1. Обучение незрячих ориентированию в пространстве при помощи спутниковой навигации и прохождение по созданным маршрутам.
2. Поэтапная запись составления пешеходных и автомобильно-пешеходных GPS маршрутов, адаптированных для незрячих.
3. Выезды и выходы на экскурсии по подготовленным маршрутам.
4. Запись мастерклассов с тифлокомментариями по составлению и прохождению маршрутов, как для незрячих, так и для зрячих специалистов, работающих с инвалидами по зрению с последующей передачей этих баз данных в мировое информационное пространство.

Мастер-классы будут разбиты по этапам:

# 1. Установка, настройка и демонстрация специального, адаптированного для незрячих, навигационного приложения OsmAnd access на мобильных устройствах под управлением операционной системы [Android](http://www.android.com/%22%20%5Ct%20%22_blank).

2. Подготовка ассистентов для сопровождения незрячих во время обучения

3. Демонстрация записи автомобильного и пешеходного маршрута.

4. Демонстрация занесения в общую картографическую базу месторасположение исторических объектов.

5. Прохождение инвалидов по зрению по маршруту в сопровождении ассистентов.

6. Самостоятельное прохождение незрячих по маршрутам.

**Заключительный: (сентябрь 2017 год)**

В результате будут обучены 2 экспериментальные группы незрячих: дети - 5 человек и взрослые 17 человек.

Для оценки качества работы среди участников проекта будет проведено анкетирование.

Отчёт по финансированию проекта.

**Проект является долговременным и при получении положительных отзывов участников проекта может быть продолжен на несколько лет. Занятия будут проходить в рамках дальнейшей работы клуба «Навигатор» направление «Я сам дойду» Валуйского филиала ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». Полученные результаты будут использованы в работе общедоступных библиотек Белгородской области. Обучение незрячих ориентированию в пространстве других районов Белгородской области будет продолжено в онлайн-режиме.**

**Эффективность проекта:**

Удачный опыт работы в данном направлении послужит популяризации в среде инвалидов по зрению использования спутниковой навигации для ориентирования в пространстве, расширению доступности людей с глубоким нарушением зрением к памятникам истории Белгородской области. А также специалистам, работающим с незрячими людьми найти необходимые полезные материалы для работы.

Общими результатами реализации проекта станут количественные и качественные показатели работы библиотеки. В нашем городе и районе проживают 80 человек тотально незрячих людей. Из них в ходе реализации проекта мы сможем обучить 22 человека пользованию навигационными устройствами и самостоятельному передвижению по городу и району.

**Краткая характеристика участников проекта:**

Данные о руководителе и основных исполнителях проекта

 **ФИО**: Саруханова Елена Анатольевна

 **Дата рождения:**12 февраля 1968 г.

 **Почётное звание, учёная степень или звание:**

В 2000 году награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

 В 2013 году присвоено звание «Заслуженный работник Культуры РФ».

Организация – основное место работы: ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».

Должность: Директор

**Основные творческие работы:**

 - Была в числе авторов и организаторов библиотечных проектов республиканского, межрегионального, областного масштаба.

- Всероссийская школа библиотечной инноватики; «Библиотека – центр местного сообщества»; «Библиотека в системе пространств: социальный и территориальный аспекты»; «Развитие сельских библиотек Белгородской области в 2002-2005гг.» и др.;

 Руководитель проектов:

2006 год – при поддержке фонда Ulverscroft Foundation грант на индивидуальную стажировку в Великобританию.

2006 год – грант фонда Ulverscroft Foundation «Жизнь – творчество, творчество – жизнь».

2009 – 2010г.г. грант на проект «Доступный учебник» в рамках подпрограммы «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

 2009-2010г.г. грант на проект «Мир надежд открывает книга» в рамках подпрограммы «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

2011 г. грант фонда М. Прохорова «Интернет академия – старшему поколению»

Является руководителем проекта, осуществляет общий контроль реализации проекта и сроков исполнения, решает организационные вопросы.

Почтовый адрес: Россия, 308002 Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.70, кв. 8

Телефон служебный, факс

р.т.: (4722) 31-38-09

факс: (4722) 26-06-37

**ФИО:**Сурина Юлия Дмитриевна,

**Дата рождения:** 24 октября 1971 г.

**Почетное звание, ученая степень или звание**: нет

**Организация – основное место работы:** заведующая Валуйским филиалом ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я Ерошенко».

**Должность:** Заведующая филиалом

**Основные творческие работы:**

**-** Реализация программы «Добрый свет» по работе с незрячими родителями и родителями имеющих незрячих детей

**-** Была исполнителем проекта «Сотвори себя сам», направленный на поддержку и содействие творческой самореализации получат люди с ограниченными возможностями и те, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию

Почтовый адрес:Россия, 309996 Белгородская обл. г. Валуйки ул. Степана Разина д.65

Телефон служебный, факс.

(47236) 3-66-37

**ФИО:** Чумаченко Юрий Васильевич

**Дата рождения:** 28 мая 1964г.

**Почетное звание, ученая степень или звание**: в 2009 году награжден знаком Всероссийского общества слепых РФ «Заслуженный работник ВОС»

**Организация – основное место работы:** временно не работает

**Должность:**

**Основные творческие работы:**

- в сентябре 2013 года прошел обучение пользованию GPS навигации для незрячих на курсах Культурно-спортивного комплекса Всероссийского общества слепых

- в ноябре 2013 года прошел курсы преподавателей по обучению незрячих людей пользованию GPS навигации

- в настоящее время обучает инвалидов по зрению навыкам GPS навигации по разработанной им самим программе.

Почтовый адрес:Россия, 309996 Белгородская обл. г. Валуйки ул. Чапаева д.34/3 кв.71

Телефон служебный, факс.

(47236) 3-18-15

 Приложение № 2

**Смета расходов**

|  |  |
| --- | --- |
| Название статьи | Общая сумма расходов |
| Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Приобретение оборудования и сопутствующие расходы | 170 000 |  |
| Административные и прочие прямые расходы | 25 000 |  |
| Расходы на поездки  | 30 000 |  |
| Индивидуальная финансовая поддержка | 51 000 |  |
| **Всего:** | **276 000** |  |

**Оборудование и сопутствующие расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования | Количество | Стоимость каждого предмета | Общая стоимость |
| Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Видеокамера | 1 | 60 000 | 60 000 |  |
| Катушки для 3D принтера, d – 1,75 PLA | 2 | 2 000  | 4 000  |  |
| Ноутбук | 1 | 40 000 | 40 000 |  |
| Внешний жесткий диск 2 ТБ | 1 | 6 000 | 6 000 |  |
| Телефоны сенсорные | 3 | 20 000 | 60 000 |  |
| **Всего:** |  |  | **170 000 руб.** |  |

**Административные и прочие прямые расходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид расходов | Ежемесячная стоимость | Общая стоимость |
| Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
|  |  |  |  |
| Изготовление тактильной мнемосхемы по индивидуальному заказу | 1 | 25000 руб. |  |
| **Всего:** |  | **25 000 руб.** |  |

**Расходы на проездки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут(откуда-куда) | Срок(кол-во дней) | Кол-вочеловек | Стоим-ть ежедн.(на 1 чел) | Проезд руб.(аренда автобуса) | ПрочиеРасходы(Стоим-ть экскурсий)руб. | Общая стоим. руб. |
| Размещениеруб. | Питаниеруб. | Финанси-рование Фонда | Др. источники Финансирования |
| Аренда 30-местного автобусаМаршрут Валуйки - с.Сухорево | 1 | 30 | **-** | **-** | 4000 |  |  |  |
|  Аренда 30-местного автобуса маршрутВалуйки - с.Уразово | 1 | 30 | **-** | **-** | 4000 |  |  |  |
| Аренда 30-местного автобуса маршрутВалуйки - с.Конопляновка | 1 | 30 | **-** | **-** | 8000 |  |  |  |
| Аренда 30-местного автобуса маршрутВалуйки - с.Ватутино  | 1 | 30 | **-** | **-** | 8000 |  |  |  |
| Аренда 30-местного автобуса маршрутВалуйки - с.Рождествено | 1 | 30 | **-** | **-** | 3000 |  |  |  |
| Аренда 30-местного автобуса маршрутВалуйки - с. Солоти | 1 | 30 | **-** | **-** | 3000 |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **30000** |  |  |  |

**Оплата участникам проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность в проекте | Статус | % полного раб. | Месяч-ная | Кол-во | Общая | ЕСН  | Общая стоимость,руб. |
| получателя |  |  | времени, посвящ. работе по проекту | поддерж­ка,руб. (с начисл зар. платы) | мес. | сумма,руб. | руб. | Финансирование.Фонда | Др. источн.Финансирования |
| Саруханова Елена Анатольевна | Руководитель проекта | Директор библиотеки |  | 1088-08 | 12 | 13057 | 3 944 | 17 000 |  |
| Сурина Юлия Дмитриевна | Исполнитель проекта | Зав. Валуйским филиалом |  | 1088-08 | 12 | 13057 | 3 943 | 17 000 |  |
| Чумаченко Юрий Васильевич | Исполнитель проекта | Преподаватель GPS-навигации |  | 1088-00 | 12 | 13056 | 3 943 | 17 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | **39 170** | **11 830** | **51 000** |  |

**Комментарий к смете**

**Оборудование и сопутствующие расходы**

Видеокамера необходима для записи мастерклассов по обучению незрячих пользованию спутниковой навигации составлению и прохождению GPS маршрутов, с последующим размещением этого материала в Интернете. Демонстрация данных видеороликов необходима в качестве обучающего материала как для тотально незрячих и слабовидящих, так и для зрячих специалистов, работающих с инвалидами по зрению, а также для сохранения исторического наследия нашего края.

Ноутбук необходим: для установки на смартфоны специального навигационного приложения **"OsmAnd access";** редактирования и дополнения картографических данных; работы в сети интернет; передачи обучающимся незрячим, участникам экскурсий, баз данных, различных маршрутов обмена информацией между компьютером и смартфоном, непосредственно на улице. А также монтажа видео и аудио-материала.

Для сохранения всей информации по проекту (видеоряд с тифлокомментариями, GPS маршруты, мастерклассы и др.) необходим внешний жесткий диск на 2 Тb.

Сенсорные телефоны-смартфоны на базе Андроид с GPS навигатором являются основным инструментом для реализации проекта и последующей работе после него.

Все технические средства будут использоваться во время занятий не только незрячими, но и специалистами, ведущих данную работу.

Так как в нашей библиотеке уже имеется 3D принтер, то нам необходимы только расходные материалы для получения более реалистичных представлений о различных элементах городской среды и культурных объектах, таких как храмы и музеи.

**Административные и прочие прямые расходы**

Тактильная мнемосхема карты города позволит развить навыки картографирования у обучающихся незрячих . Данные навыки помогут им лучше анализировать маршруты, по которым им предстоит пройти.

**Расходы на поездки:**

**-автомобильно-пешие маршруты:**

Для маршрутных поездок по району с участниками проекта необходима аренда 30-местного комфортабельного автобуса (с. Солоти, с. Сухорево, с. Рождествено, с.Конопляновка, с.Ватутино, п. Уразово)

**Индивидуальная поддержка**:

- за подготовку проекта, реализацию его этапов, анализ результатов проекта и привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов Белгородской области.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Саруханова

Исполнители проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Д. Сурина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Чумаченко